## Gastos
Data | Etapa | Descrição | Categoria | Fornecedor | Forma de pagamento | Valor (R$)
03/03/2026 | Fundação | Cimento CP II, 40 sacos | Material | Depósito de material | Pix | 1480
05/03/2026 | Fundação | Aço CA-50 e arame recozido | Material | Casa de ferragens | Boleto | 3260
10/03/2026 | Fundação | Escavação com retroescavadeira, 8 h | Equipamento | Locadora de equipamentos | Pix | 2400
14/03/2026 | Fundação | Concreto usinado, 6 m³ | Material | Usina de concreto | Boleto | 4320
20/03/2026 | Fundação | Mão de obra da equipe, semana 2 | Mão de obra | Empreiteiro de fundação | Transferência | 5200
02/04/2026 | Alvenaria | Bloco cerâmico, 3 milheiros | Material | Cerâmica | Boleto | 3150
09/04/2026 | Alvenaria | Areia e argamassa | Material | Depósito de material | Cartão | 1180
16/04/2026 | Alvenaria | Pedreiro e servente, 5 diárias | Mão de obra | Pedreiro | Dinheiro | 2250
22/04/2026 | Instalações | Tubos, conexões e eletrodutos | Material | Casa hidráulica e elétrica | Cartão | 2870
28/04/2026 | Geral | Frete e descarte de entulho | Transporte | Caçamba | Pix | 420
Total gasto | [5 empty] | 26530