## Cronograma
Etapa | Valor da etapa (R$) | Mês 1 (R$) | Mês 2 (R$) | Mês 3 (R$) | Mês 4 (R$) | Mês 5 (R$) | Mês 6 (R$)
Serviços preliminares | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fundação | 32000 | 12000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrutura | 54000 | 0 | 14000 | 26000 | 14000 | 0 | 0
Alvenaria | 28000 | 0 | 0 | 8000 | 20000 | 0 | 0
Cobertura | 22000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12000 | 0
Instalações | 24000 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 12000 | 0
Revestimento | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 10000
Piso | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 12000
Pintura e acabamento | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 16000
Total da obra e desembolso por mês | 232000 | 20000 | 34000 | 38000 | 52000 | 50000 | 38000