## Medição
Item | Serviço | Unidade | Qtd. contratada | Preço unitário (R$) | Acumulada anterior | Medida no período | Acumulada | Saldo | Valor do período (R$)
1 | Escavação de valas | m³ | 60 | 38 | 40 | 20 | 60 | 0 | 760
2 | Concreto de sapatas e baldrame | m³ | 14 | 1850 | 6 | 8 | 14 | 0 | 14800
3 | Forma de madeira | m² | 180 | 62 | 90 | 60 | 150 | 30 | 3720
4 | Armação de aço | kg | 1600 | 11.5 | 700 | 600 | 1300 | 300 | 6900
5 | Alvenaria de elevação | m² | 260 | 102.4 | 0 | 90 | 90 | 170 | 9216
6 | Elétrica embutida | ponto | 62 | 145 | 0 | 20 | 20 | 42 | 2900
7 | Impermeabilização de baldrame | m² | 120 | 28 | 0 | 120 | 120 | 0 | 3360
Total a pagar no período | [8 empty] | 41656